## Hoja1
PROYECTO BONO SOLIDARIO
DESCRIPCIÓN | Systech indica para el POS el CNB 20029007: - Se ha realizado la validación de las transacciones de Bono Solidario a la fecha 2020-04-22 evidenciando que luego de la efectivacion envia consulta automatica de la transaccion y posterior envia el reverso. El mismo evento se presentó para todas las transacciones de Bono Solidario procesadas desde el CNB 20029007 a la fecha 2020-04-22. Para mas detalle del error, solicitar la revisón del evento a WPOSS.
DISPOSITIVO | NEW9220 | SERIAL | 20029007
Fecha | Actividad | Conclusion | Tiempo dedicado a actividad (Horas)
Jueves 23 Abril | Wposs analisa el evento y solicita informacion logs ISO 8583 de las trasnsacciones involucradas en el POS reportado 9220029007 |  | 0.5
Viernes 24 de Abril | Wposs recibe los logs solicitados a NetManager y procede con la simulacion de las tramas de produccion. | No se evidencia inconsistencias en las tramas obtenidas, generadas por el POS. La transaccion se logra simular con normalidad y proceso exitoso | 2
| Soporte a Daniela Montenegro en videollamada al CNB con POS 9220029815, con el mismo comportamiento para la transaccion Bono Desarrollo Humano. DATO IMPORTANTE, el Cnb reporta que desde el dia martes 21 de abril solo puede realizar retiros y depositos desde su POS. | Se requieren los logs generados por el dispositivo, estos mismos fueron solicitados a Daniela luego de la video conferencia | 1.5
| Se analizan logs del POS atentdido mediante video conferencia | Se observa que desde el POS con la version 14E8, se envia la consulta automatica 2 segundos despues de enviar la transaccion de efectivacion y 2 segundos despues de la consulta procede a enviar un reverso. En condiciones normales de red, El POS debe esperar al menos 45 segundos en el envío de una transaccion a no ser que se cierre la comunicacion por parte del operador. La informacion analizada NO es suficiente a nivel de logs para dar conclusion. | 2
| Se desarrolla version especial 04E8, basada en version 14E8, en donde se adiciona mayor informacion de logs en los eventos presentados a nivel de comunicaicon, esta version es pasada a Daniela para probar en el mismo POS con misma sim card y la misma transaccion. | No existe data para la realizacion de la prueba. | 2
| El corresponsal indica que no tiene data para ejecutar la transaccion Bono Desarrollo Humano, sin embargo ejecuta una transaccion Recaudo Codigo/Empresa, y el resultado es el mismo que en BDH, por falta de datos se procede a continuar el analisis, con la transaccion Recaudo codigo / empresa | 1er CONCLUSION : En los logs adicionales implementados se observa que se envía la transaccion de efectivacion y 2 segundos despues al intentar recibir respuesta de NetManager, se genera la excepción "recvfrom failed: ECONNRESET (Connection reset by peer)" causada por "android.system.ErrnoException: recvfrom failed: ECONNRESET (Connection reset by peer)", está excepción indica que el canal de comunicacion fue cerrado desde el otro lado de la conexion del POS, por tal motivo luego de 2 segundos de enviar la 1er transaccion y de cerrarse el canal de comunicacion, el POS procede a enviar la transaccion de consulta automatica.
2da CONCLUSION :Se tiene alto grado de confianza al afirmar que el evento es una causa externa al POS, se suguiere a Banco Pichincha nos ayude a realizar las siguientes pruebas :para el mismo POS y en la misma ubicación se requiere de ayuda con las siguientes 2 pruebas. 1 Probar con una sim card de otro operador, para corroborar si el evento corresponde unicamente al operador Cnt 2 Probar en el mismo POS con la versión Mi Vecino 0.8.3 - 8 Octubre 2019, para descartar que la causa sea de la version de POS Observación : Para ambas pruebas ejecutar la transaccion RECAUD. CODIGO EMPRESA
3ra CONCLUSION : Wposs realizará una version especial para probar un esquema de comunicación diferente al actual, la version de prueba generada realizará una conexión permanente para la transaccion recaudo Codigo / Empresa, y no una conexión por demanda como se encuentra actualmente en produccion.
Sabado 25 de Abril | Wposs trabaja en implementacion de version con conexión permanente, unicamente para objeto de pruebas comunicación |  | 6
| Wposs hace acompañamiento via video llamada, en la realizacion de prueba 2DA CONCLUSION punto 2, Probar en el mismo POS con la versión Mi Vecino 0.8.3 - 8 Octubre 2019 | En el mismo POS, misma sim card, misma transaccion, con version de POS de mas de 6 meses de antigüedad se evidencia que el comportamiento para la transaccion Recaudo Codigo / Empresa tiene el mismo comportamiento NO EXITOSO, y procede a enviar reverso que con la ultima version generada 14E8 | 0.5
Domingo 26 de Abril | Wposs continua trabajando en la version para pruebas de comunicación. |  | 6
Lunes 27 de Abril | Wposs entrega a BP, aplicativo unicamente de pruebas con version SoloPrueba00E9.apk, para realizacion de pruebas con conexión permanente en la transaccion Recaudo Codigo / Empresa, adicional Wposs realiza acompañamiento mediante video conferencia para la ejecucion de la prueba | No se logra realizar exitosamente la prueba dado que el corresponsal no posee data suficiente para ejecutar una transaccion exitosa de recaudo codigo / empresa, se sugiere a Daniela Montenegro realizar reporte a final del dia para verificar si el CNB logra hacer este tipo de transacciones exitosamente. | 1.5
Martes 28 de Abril | Wposs hace acompañamiento via video llamada, en la realizacion de prueba con la SIM de otro operador. | Se prueba con la versión SoloPrueba00E9 y se logra obtener buenos resultados, por ello, se le indica a Daniela que pruebe de nuevo con la versión MiVecino14E8 que es la versión actual en producción, se realiza la transacción Recaudo/código empresa y se obtiene un resultado exitoso, de igual forma se realiza la transacción de 10 últimos movimientos, y se obtiene el mismo resultado. | 0.2
Miércoles 29 de Abril | Wposs hace seguimiento a la solicitud de soporte por parte de Banco Pichincha al operador | Se obtiene como respuesta por parte del operador vía correo lo siguiente: "Se valida que la simcard 8959302710182985760F; se encuentra asociada al numero móvil 996063787, la cual no dispone de salgo, es decir, el plan móvil acreditado mes a mes fue consumido en su totalidad." | 0.3
Tiempo total dedicado |  |  | 22.5
OBSERVACIONES DEL CASO | El evento reportado no es generalizado, sucede en por lo menos 1 dispositivo
Se descarta que la causa sea la version del POS
El CNB indica que el comportamiento aparece luego del 21 de Abril, el POS venia funcionando inclusive con la misma version actual
No se ha realizado prueba para verificar el comportamiento del POS con otros operadores
Se sugiere si se comprueba que el caso unicamente sucede con el operador Cnt, solicitar soporte al operador, relizando una transaccion y monitorear en tiempo real la transaccion, capturando logs por cada punto por donde pasa la transaccion, NetManager produccion, operador y firewall, etc por donde pase la transaccion, se cree que algun punto externo le indica al POS el fin de la comunicacion.
Este evento se habia presentado en terminales T1000 exporadicamente en un pasado, sin el seguimiento que se le esta dando al caso actualmente.