## Hoja1
PROYECTO CONFIGURACIÓN PAGOS PARCIALES CNB MOVISTAR
DESCRIPCIÓN | Al realizar una transacción de recaudación UPP en este caso Movistar el comercio solicito que los pagos sean parciales por parte del Proveedor BANRED realizo el cambio pero el POS no reconoce.
DISPOSITIVO | NEW9220 | SERIAL | NA
Fecha | Actividad | Conclusion | Tiempo dedicado a actividad (Horas)
Martes 28 de Abril | Wposs analisa el evento y solicita informacion logs ISO 8583 de las trasnsacciones involucradas en el POS reportado. |  | 0.5
Miércoles 29 de Abril | Wposs recibe los logs solicitados a NetManager y procede con la simulacion de las tramas de produccion. | No se evidencia inconsistencias en las tramas obtenidas, generadas por el POS. La transaccion se logra simular con normalidad y proceso exitoso. | 3
Jueves 30 de Abril | Wposs realiza la simulación de la transacción en terminal Spectra T1000 y New9220 | La transaccion se logra simular con normalidad y proceso exitoso. | 1.5
| Wposs realiza un análisis de las tramas obtenidas de la simulación. | Se evidencia que en la simulación de ambas terminales, los POS envían y reciben la misma información. | 1
Lunes 4 de mayo | Se analiza trama consulta enviada en los logs solicitados | Se evidencia que en el campo 48, token 39 el tipo de pago es "Monto Variable". Adicional se observa que los logs enviados por Netmanager no están completos, hace falta 1 transacción de consulta. | 1.5
| Wposs solicita logs completos a NetManager | Se evidencia que hacen falta los logs de una transacción de consulta | 2
Martes 5 de mayo | Wposs recibe los logs solicitados a NetManager y procede con el análisis correspondiente | Se detecta que la transacción de consulta faltante se envía de forma correcta por parte del POS, y se obtiene como respuesta por parte de NetManager el valor total de la transacción y no el valor enviado por dicha consulta. | 2
Tiempo total dedicado |  |  | 11.5
OBSERVACIONES DEL CASO