## Hoja1
PROYECTO MERCADOS
DESCRIPCIÓN | Al realizar una transacción de recaudación UPP en este caso MUNICIPIO DE GUAYAQUIL no reconoce la contrapartida se adjunta el diagnostico por parte de NETMANAGER Y BANRED.
DISPOSITIVO | NEW9220 | SERIAL
Fecha | Actividad | Conclusion | Tiempo dedicado a actividad (Horas)
Martes 28 de Abril | Wposs analisa el evento y solicita informacion logs ISO 8583 de las trasnsacciones involucradas. |  | 0.5
Miércoles 29 de Abril | Wposs realiza la simulación de la transacción en terminal Spectra T1000 y New9220 | No se evidencia inconsistencias en las tramas obtenidas, generadas por el POS. La transaccion se logra simular con normalidad y proceso exitoso. | 3
Lunes 4 de mayo | Se realizan pruebas de longitud | Se envía en la contrapartida los 13 digitos y 10 digitos | 1
| Wposs solicita videos a Jhonny del problema como tal. | No se obtiene video por parte de Jhonny. | 0.5
Lunes 11 de mayo | Wposs realiza un video demostrando correcto funcionamiento de la transacción. |  | 1
Tiempo total dedicado |  |  | 6
OBSERVACIONES DEL CASO